## Sheet1
ID | DonVi | PhongBan | NguoiChuTri | TenDuAn | MocTienDo | SanPhamBanGiao | TenCongViec | PhanLoaiChiSo | NgayBatDau | Deadline | DoUuTien | PhanTramHoanThanh | TrangThai | LinkKetQua | GiaiTrinhDeXuat | NgayCapNhat
TSK-002 | CTY CP DMT - MARINA (Du thuyền Happy Yacht) | Ban Lãnh đạo | Trần Cường | Dự án Vận hành & Khai thác Du thuyền Happy Yacht | Thu hồi công nợ Bà Hằng | Biên bản đối chiếu công nợ / Chứng từ thu tiền | Khẩn trương thu hồi công nợ Bà Hằng và đề xuất phương án thu hồi cho đơn vị khác thuê | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-05-25 | 2026-06-30 | Cao | 40 | Có vướng mắc |  | Khách thuê (Bà Hằng) đang gặp khó khăn tài chính, đề xuất phương án cấn trừ tài sản cố định hoặc khởi kiện nếu không hợp tác thanh toán trước 30/06. | 2026-07-23 09:30:00
TSK-003 | CTY CP DMT - MARINA (Du thuyền Happy Yacht) | Ban Lãnh đạo | Trần Cường | Dự án Vận hành & Khai thác Du thuyền Happy Yacht | Duy tu bảo dưỡng Du thuyền | Phương án duy tu và phân bổ chi phí | Làm việc với các đơn vị thuê chủ động lên phương án, phân bổ chi phí duy tu bảo dưỡng Du Thuyền hợp lý | Chỉ số đầu vào (Controllable Input) | 2026-05-04 | 2026-05-15 | Trung bình | 90 | Đang thực hiện |  |  | 2026-05-15 11:00:00
TSK-006 | CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐN-MT | Ban Lãnh đạo | Mai Văn Châu | Dự án Khu TĐC Hoà Vang | Bàn giao dự án Hòa Vang | Biên bản bàn giao công trình hạ tầng | Khẩn trương triển khai thi công đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cam kết với Chủ đầu tư | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-05-25 | 2026-06-30 | Cao | 80 | Đang thực hiện |  |  | 2026-07-23 08:30:00

## GANTT_KHDT
ID | TenDuAn | TenCongViec | GiaiDoan | NgayBatDau | NgayKetThuc | PhanTramHoanThanh | Milestone | NgayCapNhat
GNT-001 | Dự án Xây dựng Khu Đô thị Marina | Khảo sát thị trường & Khả thi | 1. Chuẩn bị Đầu tư & Nghiên cứu Tiền khả thi | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 |  | 2026-07-24 13:56:13
GNT-002 | Dự án Xây dựng Khu Đô thị Marina | Thiết kế quy hoạch & Kiến trúc | 2. Pháp lý Dự án & Quy hoạch 1/500 | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 80 |  | 2026-07-24 13:56:13
GNT-003 | Dự án Xây dựng Khu Đô thị Marina | Phê duyệt Pháp lý & Báo cáo KHĐT | 2. Pháp lý Dự án & Quy hoạch 1/500 | 2026-02-01 | 2026-03-02 | 100 | Mốc 1: Phê duyệt Pháp lý & GPXD | 2026-07-24 13:56:13
GNT-004 | Dự án Xây dựng Khu Đô thị Marina | Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thi | 1. Chuẩn bị Đầu tư & Nghiên cứu Tiền khả thi | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 40 |  | 2026-07-24 13:56:13
GNT-005 | Dự án Xây dựng Khu Đô thị Marina | Trình duyệt Thẩm định Đầu tư | 4. Thiết kế Bản vẽ Thi công & Thẩm định | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 10 | Mốc 2: Cất nóc công trình | 2026-07-24 13:56:13

## VAN_BAN_DEN
ID | DonVi | SoKyHieu | NgayBanHanh | CoQuanGui | TrichYeu | TenDuAn | GanttTaskId | BanChuTri | Deadline | LinkFile | TrangThai | NgayCapNhat
DOC-001 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | DMT-2026-001 | 2026-07-24 | SSo Quy hoach Kien truc | Van ban huong dan quy hoach du an Khu do thi Phuoc Ly | KĐT Phước Lý & Phước Lý MR |  | Ban Kế hoạch Đầu tư | 2026-08-30 | https://drive.google.com/example-doc-123 | ⏳ Đang xử lý | 2026-07-24 14:05:11