## Sheet1
ID | DonVi | PhongBan | NguoiChuTri | TenDuAn | MocTienDo | SanPhamBanGiao | TenCongViec | PhanLoaiChiSo | NgayBatDau | Deadline | DoUuTien | PhanTramHoanThanh | TrangThai | LinkKetQua | GiaiTrinhDeXuat | NgayCapNhat | ChuKyTheoDoi | PhanLoaiTreHan | NguoiThucHienTructiep | TyTrongKPI | NguonGiaoViec | MucDoGhiNhan
TSK-017 | CTY CP DMT - MARINA (Du thuyền Happy Yacht) | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Hạnh Tiên | Ký HĐ thuê Kiot với Trần Thị Hà Thu | Tự do | Xem chi tiết | Ký HĐ thuê Kiot với Trần Thị Hà Thu | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | Trung bình | 100 | Hoàn thành | HĐ 01/2026 |  | 2026-07-30 10:24 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  |  | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-018 | CTY CP DMT - MARINA (Du thuyền Happy Yacht) | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Hạnh Tiên | Ký HĐ thuê Kiot với Trần Thị Hà Thu | Tự do | Xem chi tiết | Ký HĐ thuê Kiot với Trần Thị Hà Thu (Kỳ tiếp theo) | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | Trung bình | 0 | Đang thực hiện |  |  | 2026-07-30 10:25 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  |  | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-035 | CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐN-MT | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Mỹ Phương | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Thanh toán các chi phí cố định cho nhà cung cấp | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-03 | 2026-08-15 | Trung bình | 50 | Chưa bắt đầu |  |  | 2026-07-31 10:16 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-037 | CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐN-MT | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Mỹ Phương | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Hoàn thành hồ sơ thanh toán chuyển kế toán | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-15 | 2026-08-31 | Trung bình | 99 | Chưa bắt đầu |  |  | 2026-07-31 10:18 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-051 | CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐN-MT | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Mỹ Phương | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | chi quà sinh nhật cho CBNV | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Trung bình | 99 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-04 02:31 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-053 | CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐN-MT | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Mỹ Phương | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Chi quà sinh nhật hàng tháng | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Trung bình | 99 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-04 02:44 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-054 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Hạnh Tiên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Chấm công tính lương T7 | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-03 | 2026-08-05 | Trung bình | 100 | Hoàn thành | File lương Marina |  | 2026-08-06 01:14 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-055 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Hạnh Tiên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Cập nhật OT DMT-Marina | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-05 | 2026-08-12 | Trung bình | 0 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-06 01:03 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-056 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Hạnh Tiên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Nhận đồng phục | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-05 | 2026-08-07 | Trung bình | 0 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-06 01:03 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-060 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Băng Trinh | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Thực hiện các công việc thường xuyên khác | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-01 | 2026-08-30 | Trung bình | 99 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-06 01:15 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-061 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Băng Trinh | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Tính Lương | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Trung bình | 0 | Có vướng mắc | Bảng lương tháng 7 | do bị ốm , nghỉ phép | 2026-08-06 07:57 | Theo dự án / Tự do | 🌧️ Do khách quan (Pháp lý, Đối tác, Thời tiết, Cơ quan nhà nước...) |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 80%
TSK-062 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Băng Trinh | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Giải quyết chế độ BHXH cho người lao động | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-10 | 2026-08-20 | Trung bình | 99 | Chưa bắt đầu | Chế độ ốm đau |  | 2026-08-06 01:23 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-063 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Băng Trinh | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Thực hiện thanh toán các chi phí hành chính | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-05 | 2026-08-29 | Trung bình | 99 | Đang thực hiện | Bảng kê |  | 2026-08-06 01:24 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-064 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Lê Ngọc Tú Uyên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Cập nhật Báo cáo công việc theo thông báo Giao ban | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-10 | 2026-08-13 | Trung bình | 50 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-13 01:16 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-065 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Lê Ngọc Tú Uyên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Tổng hợp Hoá đơn tiền điện tháng 7.2026 | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-06 | 2026-08-10 | Trung bình | 100 | Hoàn thành | Đã nộp cho ban TCKT |  | 2026-08-13 01:17 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-066 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Lê Ngọc Tú Uyên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Đăng ký Gia hạn gói Google One | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-06 | 2026-08-12 | Trung bình | 100 | Hoàn thành | Đã gia hạn thành công |  | 2026-08-13 01:16 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-067 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Lê Ngọc Tú Uyên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Chỉnh sửa cập nhật OT của Marina (tháng 3;4;5;6;7) | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Trung bình | 100 | Hoàn thành | Đã hoàn thành và nộp cho chị Tiên |  | 2026-08-13 01:17 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-068 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Hạnh Tiên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Theo dõi tiền tạm ứng đợt ksan MĐ - HĐ 7tr | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Trung bình | 99 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-06 10:04 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-069 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Lê Ngọc Tú Uyên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Báo cáo Lịch trình hoạt động xe 43A-135.63 | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-06 | 2026-08-08 | Trung bình | 0 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-07 10:06 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-070 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Lê Ngọc Tú Uyên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Báo cáo Lịch trình hoạt động xe 43A-135.63 | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-05 | 2026-08-08 | Trung bình | 100 | Hoàn thành | Đã trình Báo cáo lên Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT |  | 2026-08-10 07:12 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-071 | CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐN-MT | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Mỹ Phương | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Lập bảng lương hàng tháng | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-03 | 2026-08-11 | Trung bình | 100 | Hoàn thành | Bảng lương tháng 7/2026 |  | 2026-08-10 03:24 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-072 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Hành chính Nhân sự | Nguyễn Thị Hạnh Tiên | HCNS | Tự do | Xem chi tiết | Hoàn tất các hóa đơn thanh toán T8/2026 | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Trung bình | 99 | Đang thực hiện |  |  | 2026-08-13 01:12 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)
TSK-074 | CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG | Ban Kế hoạch Đầu tư | Nguyễn Trần Thức | Dự án Phong Nam | Tự do | Xem chi tiết | ghế | Chỉ số kết quả (Outcome Metric) | 2026-08-01 | 2026-08-09 | Trung bình | 100 | Hoàn thành | 123QĐ | 123456 | 2026-08-13 07:56 | Theo dự án / Tự do | 🟢 Không trễ hạn / Đúng tiến độ |  | 0 | Công việc được giao / định kì | 0% (Không ghi nhận)

## KPI_ADJUSTMENTS
ID | TenNhanVien | Thang | Nam | LoaiHanhVi | DiemDieuChinh | LyDo
1 | Cao Thuỷ Tiên | 7 | 2026 | 🛑 Phạt điểm | 0 | [Đi trễ, về sớm]
2 | Cao Thuỷ Tiên | 7 | 2026 | 🛑 Phạt điểm | 0 | [Đi trễ, về sớm]
3 | Cao Thuỷ Tiên | 7 | 2026 | 🛑 Phạt điểm | 0 | [Đi trễ, về sớm]
4 | Cao Thuỷ Tiên | 7 | 2026 | 🛑 Phạt điểm | 0 | [Đi trễ, về sớm]
5 | Cao Thuỷ Tiên | 7 | 2026 | 🛑 Phạt điểm | 0 | [Đi trễ, về sớm]
6 | Cao Thuỷ Tiên | 7 | 2026 | 🛑 Phạt điểm | -2 | [Đi trễ, về sớm]
7 | Huỳnh Thị Hoàng Hà | 7 | 2026 | 🛑 Phạt điểm | 0 | [Đi trễ, về sớm]
19 | Nguyễn Đức Lợi | 7 | 2026 | 🛑 Phạt điểm | -5 | [Đi trễ, về sớm] (1 lần)

## CONFIG
config_json
{"companies": {"CTY CP ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG": {"projects_by_category": {"BĐS & KDC": ["KDC Nam Bàu Mạc", "KĐT Phước Lý & Phước Lý MR", "TĐC Phước Lý 2 & Hoà Liên 5", "Dự án Phong Nam", "Khu BT ST Hoà Ninh", "Khách sạn Măng Đen", "KDC Bàu Mạc"], "HẠ TẦNG & GIAO THÔNG": ["Tuyến đường Lê Trọng Tấn", "Tuyến đường Lê Trọng Tấn - Hoà Nhơn", "Tuyến đường Trần Hưng Đạo (BT)", "Trục I Tây Bắc", "Khu TĐC Hoà Vang"], "THƯƠNG MẠI & KHÁCH SẠN": ["Khách sạn DMT-Group"]}, "departments": ["Ban Lãnh đạo", "Ban Hành chính Nhân sự", "Ban Tài chính Kế toán", "Ban Kế hoạch Đầu tư", "Ban Chuẩn bị Đầu tư", "Ban Kỹ thuật", "Ban Đền bù Giải tỏa", "Xí nghiệp DTBD", "Sàn GDBĐS", "Kỹ sư Dự án", "Ban KDTT"], "personnel_by_department": {"Ban Lãnh đạo": ["Trần Quốc Thể", "Đoàn Thị Ngọc Nữ", "Đặng Ngọc Hoàng"], "Ban Hành chính Nhân sự": ["Nguyễn Thị Hạnh Tiên", "Nguyễn Băng Trinh", "Lê Ngọc Tú Uyên"], "Ban Tài chính Kế toán": ["Đồng Thị Nguyệt Nga", "Huỳnh Thị Hoàng Hà", "Nguyễn Thị Nhật Sang"], "Ban Kế hoạch Đầu tư": ["Nguyễn Trần Thức", "Phan Thị Mỹ Hạnh", "Nguyễn Đức Lợi", "Trần Tin"], "Ban Chuẩn bị Đầu tư": ["Hồ Văn Khoa", "Phan Thị Mỹ Hạnh", "Cao Thuỷ Tiên"], "Ban Kỹ thuật": ["Nguyễn Văn Bồn"], "Ban Đền bù Giải tỏa": ["Nguyễn Ngọc Tôn", "Đặng Công Nhựt", "Đặng Thị Mỹ Hạnh", "Đặng Thanh Quang"], "Xí nghiệp DTBD": ["Mai Văn Châu"], "Sàn GDBĐS": ["Ngô Thị Tâm"], "Ban KDTT": ["Trần Cường"], "Kỹ sư Dự án": ["Nguyễn Đình Thắng", "Nguyễn Đình Hiếu"]}}, "CTY CP DMT - MARINA (Du thuyền Happy Yacht)": {"projects_by_category": {"THƯƠNG MẠI & KHÁCH SẠN": ["Du thuyền Happy Yacht (DMT Marina)", "Du thuyền Happy Yacht", "HCNS", "TCKT"]}, "departments": ["Ban Lãnh đạo", "Ban Hành chính Nhân sự", "Ban Tài chính Kế toán"], "personnel_by_department": {"Ban Hành chính Nhân sự": ["Nguyễn Thị Hạnh Tiên"], "Ban Tài chính Kế toán": ["Lê Thị Hải"], "Ban Lãnh đạo": ["Trần Cường", "Đặng Ngọc Hoàng"], "Tổ KPI": []}}, "CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐN-MT": {"projects_by_category": {}, "departments": ["Ban Lãnh đạo", "Ban Kỹ thuật", "Ban chỉ huy Công trường", "Xí nghiệp xe máy thiết bị", "Ban Hành chính Nhân sự", "Ban Tài chính Kế toán"], "personnel_by_department": {"Ban Lãnh đạo": ["Thái Văn Thành", "Trần Văn Trọng", "Đặng Thị Lan Ngọc"], "Ban Kỹ thuật": ["Trần Văn Trọng", "Phạm Quang Nghĩa"], "Ban chỉ huy Công trường": ["Nguyễn Phong Trung", "Phạm Văn Long", "Lê Đông"], "Xí nghiệp xe máy thiết bị": ["Đặng Hiền"], "Ban Tài chính Kế toán": ["Nguyễn Thị Ngọc Hà", "Nguyễn Thị Như Can"], "Ban Hành chính Nhân sự": ["Nguyễn Thị Mỹ Phương"]}}}, "cv_gsheet_url": "", "personnel_by_department": {"Ban Lãnh đạo": ["Trần Quốc Thể", "Đoàn Thị Ngọc Nữ", "Đặng Ngọc Hoàng"], "Ban Hành chính Nhân sự": ["Nguyễn Thị Hạnh Tiên", "Nguyễn Băng Trinh", "Lê Thị Tú Uyên"], "Ban Tài chính Kế toán": ["Đồng Thị Nguyệt Nga", "Huỳnh Thị Hoàng Hà", "Nguyễn Thị Nhật Sang"], "Ban Kế hoạch Đầu tư": ["Nguyễn Trần Thức", "Phan Thị Mỹ Hạnh", "Nguyễn Đức Lợi", "Trần Tin"], "Ban Chuẩn bị Đầu tư": ["Hồ Văn Khoa", "Phan Thị Mỹ Hạnh", "Cao Thuỷ Tiên"], "Ban Kỹ thuật": ["Nguyễn Văn Bồn"], "Ban Đền bù Giải tỏa": ["Nguyễn Ngọc Tôn", "Đặng Công Nhựt", "Đặng Thị Mỹ Hạnh", "Đặng Thanh Quang"], "Ban chỉ huy Công trường": ["Nguyễn Phong Trung", "Phạm Văn Long", "Lê Đông"], "Xí nghiệp xe máy thiết bị": ["Đặng Hiền"], "Ban Dự án": ["Nguyễn Đình Thắng", "Nguyễn Đình Hiếu"], "Xí nghiệp DTBD": ["Mai Văn Châu"], "Sàn GDBĐS": ["Ngô Thị Tâm"], "Tổ KPI": []}}